## Buttons
|  | Obra | [6 empty] | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Ata de Registro de Preço para Manutenção na Infraestrutura de Drenagem do município de Itatinga - SP | [6 empty] | SINAPI - 01/2025 - São Paulo CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo |  | 20,3% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | REASSENTAMENTO | 100,00% 13.195,50 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62 | 8,33% 1.099,62
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 89.520,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00 | 8,33% 7.460,00
3 | MANTA | 100,00% 53.670,00 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50 | 8,33% 4.472,50
4 | GUIA | 100,00% 20.293,00 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08 | 8,33% 1.691,08
5 | TUBO DE CONCRETO (PS-1) - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | 100,00% 54.759,00 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25 | 8,33% 4.563,25
6 | TUBO DE CONCRETO (PA-1) - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | 100,00% 1.808.139,50 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29 | 8,33% 150.678,29
7 | CAIXAS | 100,00% 70.144,15 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35 | 8,33% 5.845,35
8 | BOCA DE LOBO | 100,00% 515.219,75 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98 | 8,33% 42.934,98
9 | DRENO | 100,00% 19.073,30 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44 | 8,33% 1.589,44
Porcentagem |  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33%
Custo |  |  | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51 | 220.334,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 16,67% | 25,0% | 33,33% | 41,67% | 50,0% | 58,33% | 66,67% | 75,0% | 83,33% | 91,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 220.334,51 | 440.669,02 | 661.003,53 | 881.338,04 | 1.101.672,55 | 1.322.007,06 | 1.542.341,57 | 1.762.676,08 | 1.983.010,59 | 2.203.345,10 | 2.423.679,61 | 2.644.014,20
Itatinga, 05 de março de 2025